**РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2015 ГОДУ (МЛН.РУБ.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План** | **Факт** | **Результаты реализации** |
| Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений (дамба обвалования в г. Сусумане на р. Берелех, водоограждающая дамба на р. Ола в районе пос. Гадля-Заречный-Ола) | 278,9 | 101,5 | Из-за позднего принятия решения о выделении федерального софинансирования средства не были освоены в полном объеме |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог "Герба-Омсукчан" и "Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь", строительство мостовых переходов | 1 161,0 | 1 117,6 |  |
| Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане | 195,8 | 176,5 |  |
| Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным игровым залом в г. Сусумане, с плавательным бассейном в пос. Омсукчан | 205,4 | 34,0 | Не полное освоение средств связано с поздним заключением государственного контракта из-за отсутствия подрядчиков, а также некачественно разработанной проектной документацией |
| Оказание содействия муниципальным образованиям Магаданской области в переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе: | 124,4 | 118,9 |  |
| Строительство 30-квартирного жилого дома по ул. Набережной в с. Гадля Ольского района | 30,7 | 30,7 | Оплачены работы, проведенные за предшествующий год |
| Строительство 16-квартирного жилого дома из каркасно-панельных деревянных элементов в г. Сусумане | 13,3 | 13,3 | Оплачены работы, проведенные за предшествующий год |
| Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда поселка Омчак | 23,0 | 23,0 | Переселено 6 семей из пос. Омчак в 18-квартирный дом в пос. Уптар |
| Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда поселка Уптар | 46,3 | 46,3 | Приобретено 12 квартир для жителей пос. Уптар |
| Приобретение жилых помещений, восстановление (ремонт) незаселенных (пустующих) квартир муниципального жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда пос. Холодный и пос. Сенокосный | 11,0 | 5,6 | Жители пос. Холодный переселены из аварийного жилищного фонда, приобретено 6 квартир в пос. Ягодное для жителей пос. Сенокосный |
| Строительство объекта "Центральный кислородный пункт ГБУЗ "Магаданская областная детская больница" | 21 932,0 | 21 867,9 | Строительство объекта завершено |
| Проектирование и строительство детского сада на 175 мест в пос. Ягодное Ягоднинского района (на основе полнокомплектных зданий) | 69,8 | 69,8 | В 2016 году строительство объекта будет завешено |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду | 167,6 | 166,2 |  |
| Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Магаданской области на проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований и по содержанию внутридворовых автопроездов и дорог г. Магадана | 50,0 | 50,0 |  |
| Оказание содействия муниципальным образованиям Магаданской области в проведении капитального ремонта многоквартирных домов | 62,0 | 57,7 | Отремонтировано 3 многоквартирных дома (в г. Магадан, п. Дебин, с. Талон) площадью 10,9 тыс. кв. м. |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 409,1 | 406,8 | Переселено164 семей и таким образом ликвидировано 6763,0 кв. метра аварийного жилищного фонда, расположенного в муниципальных образованиях г. Магадан, п. Ола, с. Балаганное, п. Широкий, с. Тауйск, п. Палатка, г. Сусуман. Введены в эксплуатацию новые многоквартирные дома: 6 двухквартирных домов в с. Балаганное, пятиэтажный дом в п. Ола и девятиэтажный дом в г. Магадане. |