## Отчет
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства
Коды
на 1 января 2018 г. | [18 empty] | Форма по ОКУД |  | 0503190
[19 empty] | Дата |  | 01.01.2018
[20 empty] | Код субъекта бюджетной отчетности | ПБС
Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, | Министерство финансов Магаданской области | [17 empty] | Глава по БК |  | 608
получатель бюджетных средств, финансовый орган | [18 empty] | по ОКПО
Наименование бюджета | Бюджет субъекта РФ | [17 empty] | по ОКТМО |  | 44000000
Единица измерения: руб
383
Наименование показателя | Код стро- ки | ИНН учреждения | Код объекта | Кадастровый номер объекта недвижимости | Учетный код объекта |  | Статус объекта на отчетную дату | Целевая функция объекта | Приостановление (прекращение) строительства |  |  | Плановые сроки реализации инвестиционного проекта, год |  |  | Сметная стоимость на отчетную дату, руб. | Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб
[16 empty] | фактические (по счету 010611000) |  |  |  | кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта
[5 empty] | на отчетную дату | до поступления |  |  | год | код причины | пояснения | начало реализации | окончание реализации | реализации целевой функции |  | на начало года | увеличение | уменьшение | на конец года | всего | из них, средств федерального бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. Вложения в объекты незавершенного строительства, включенные в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов , всего: | 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1865364150 | 910936207.73 | 1308858467.88 | 677163134.64 | 1542631540.97 | 681023823.21 | 567401037.53
в том числе по объектам:
Д/с № 175 п. Ягодное | 100 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 24 | 12 |  |  |  | 2013 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 240841979.08 | 237499018.18 | 3342960.9 | 0 | 0
Д/с-школа Тополовка | 100 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 01 | 1 |  |  |  | 2010 | 2015 | 2015 | 0 | 1485500 | 46963189.71 | 6650000 | 41798689.71 | 0 | 0
Квартальная котельная в п. Омсукчан | 100 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 01 | 12 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 4663703 | 0 | 4663703 | 0 | 0
Комплекс Псих-оборудование | 100 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 01 | 11 |  |  |  | 2002 | 2011 | 2011 | 0 | 1791244.5 | 0 | 0 | 1791244.5 | 0 | 0
Магаданский областной онкологический диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек | 100 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 01 | 12 |  |  |  | 2011 | 2018 | 2018 | 0 | 462366209.82 | 90519537.93 | 0 | 552885747.75 | 0 | 0
Реконструкция а/д "Палатка-Кулу-Нексикан" на км 70- км 74+595 в Магаданской области | 100 | 4909117726 |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 01 | 9 |  |  |  | 2013 | 2018 | 2018 | 284688000 | 6745799 | 209056188.2 | 0 | 215801987.2 | 209056188.2 | 200756657.52
Реконструкция а/д "Палатка-Кулу-Нексикан" на км 79+456 км 100 в Магаданской области | 100 | 4909117726 |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 03 | 11 | 2017 | 8 | прочие причины | 2013 | 2019 | 2019 | 1388257390 | 35010238 | 369085700 | 0 | 404095938 | 404095938 | 309085700
Реконструкция котельной в п. Дукат | 100 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 01 | 12 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 80630475.38 | 0 | 80630475.38 | 0 | 0
Реконструкция школы в п. Гижига | 100 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 01 | 12 |  |  |  | 2008 | 2019 | 2019 | 0 | 55000 | 44258256.5 | 0 | 44313256.5 | 0 | 0
Строительство "Водоограждающая дамба" на р. Сеймчан в районе п. Сеймчан | 100 | 4909117726 |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 01 | 9 |  |  |  | 2012 | 2019 | 2019 | 192418760 | 29853197.32 | 36998500 | 0 | 66851697.32 | 67871697.01 | 57558680.01
Строительство ФОК г. Сусуман | 100 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 24 | 12 |  |  |  | 2012 | 2016 | 2016 | 0 | 184166600.86 | 63001386.65 | 201845856.32 | 45322131.19 | 0 | 0
Фельдшерско-аккушерский пункт в с. Тахтоямск | 100 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 24 | 12 |  |  |  | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 18817512.33 | 897165.86 | 19714678.19 | 0 | 0 | 0
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х8,5м в п. Омсукчан | 100 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 24 | 12 |  |  |  | 2015 | 2017 | 2017 | 0 | 110428885.31 | 21995136.73 | 119279738.21 | 13144283.83 | 0 | 0
ФОК с плавательным бассейном 25х8,5м в п. Палатка | 100 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 11 | 12 |  |  |  | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 67989425.66 | 0 | 67989425.66 | 0 | 0
Центральная котельная в п. Омсукчан | 100 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 11 | 12 |  |  |  | 2006 | 2020 | 2020 | 0 | 60216020.59 | 31957823.18 | 92173843.74 | 0.03 | 0 | 0
2. Вложения в объекты незавершенного строительства, не включенные в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, всего: | 200 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 962895660 | 82956707 | - | - | 82956707 | 82956707 | 76228700
в том числе по объектам:
8-ми квартирный жилой дом по адресу г.Магадан, ул.Энергостроителей, строение №7 | 200 | 4909095631 |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 03 | 5 | [6 empty] | 5684000 | 5684000 | 0 | 0 | 5684000 | 5684000 | 0
Реконструкция автомобильной дороги "Магадан-Балаганное-Талон" км 18- км 26 в Магаданской области" (1 этап -Реконструкция автомобильной дороги "Магадан-Балаганное-Талон" км 18- км 20 в Магаданской области") | 200 | 4909087951 |  | 88:88:888888:8888888888 | 6160000000000000000000000000 |  | 03 | 11 | 2016 | 8 | прочие причины | 2012 | 2017 | 2017 | 957211660 | 77272707 | 0 | 0 | 77272707 | 77272707 | 76228700
3. Объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, не прошедшие государственную регистрацию, всего: | 300 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4350333400 | 1343440212.13 | 1215040158.16 | 2558480370.29 | - | 2558480370.29 | 2371135841.77
в том числе по объектам:
Реконструкция а/д "Герба-Омсукчан" на км 20- км 46 в Магаданской области | 300 | 4909117726 |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 12 | 1 |  |  |  | 2014 | 2017 | 2017 | 1524883760 | 332529919.19 | 80179598.36 | 412709517.55 | 0 | 412709517.55 | 386182478
Строительство а/д "Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь" км 256 - км 281 в Магаданской области | 300 | 4909117726 |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 14 | 1 | 2017 | 8 | прочие причины | 2014 | 2018 | 2018 | 2083066800 | 814555083.39 | 758608244.33 | 1573163327.72 | 0 | 1573163327.72 | 1452579039.93
Строительство мостового перехода ч/з р. Дэкдэкен" на км 367+668 а/д "Палатка-Кулу-Нексикан" в Магаданской области | 300 | 4909117726 |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 12 | 1 |  |  |  | 2014 | 2017 | 2017 | 132732650 | 37882629.89 | 96033762.54 | 133916392.43 | 0 | 133916392.43 | 127625521.1
Строительство мостового перехода ч/з р. Останцовый на км 203+476 а/д "Герба-Омсукчан" в Магаданской области | 300 | 4909117726 |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 12 | 1 |  |  |  | 2014 | 2017 | 2017 | 124693270 | 70766171 | 54760067.65 | 125526238.65 | 0 | 125526238.65 | 114359803.58
Строительство мостового перехода ч/з р. Хунгандя на км 118+648а/д "Герба-Омсукчан" в Магаданской области | 300 | 4909117726 |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 12 | 1 |  |  |  | 2014 | 2017 | 2017 | 484956920 | 87706408.66 | 225458485.28 | 313164893.94 | 0 | 313164893.94 | 290388999.16
4. Капитальные вложения, произведенные в объекты, строительство которых не начиналось, всего: | 400 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2036111780 | 20565203.93 | 23877837.38 | - | 44443041.31 | 1661745 | -
в том числе по объектам:
Хирургический корпус соматического стационара МОГБУЗ "Детская больница" г. Магадан | 400 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 05 | 12 | 2013 | 8 | прочие причины | 2013 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 2659907.5 | 0 | 2659907.5 | 0 | 0
Дворец бракосочетания в г. Магадане | 400 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 04 | 12 | 2015 | 8 | прочие причины | 2015 | 2020 | 2020 | 0 | 1740928.6 | 0 | 0 | 1740928.6 | 0 | 0
Дом интернат для престарелых на 200 мест в г. Магадане | 400 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 04 | 12 | 2013 | 8 | прочие причины | 2013 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 5515523.85 | 0 | 5515523.85 | 0 | 0
Дом культуры в с. Гижига | 400 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 04 | 12 | 2015 | 8 | прочие причины | 2015 | 2020 | 2020 | 0 | 982833.13 | 55000 | 0 | 1037833.13 | 0 | 0
Здание таможенного контроля в п. Палатка Магаданской области | 400 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 04 | 12 | 2015 | 8 | прочие причины | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 294640 | 1071983.05 | 0 | 1366623.05 | 0 | 0
Комплекс зданий инфекционного отделения ГБУЗ "Магаданская областная детская больница" | 400 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 04 | 12 | 2015 | 8 | прочие причины | 2002 | 2011 | 2011 | 0 | 0 | 1695725 | 0 | 1695725 | 0 | 0
Лабораторно-спортивный корпус Магаданского политехникума | 400 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 04 | 12 | 2013 | 8 | прочие причины | 2013 | 2020 | 2010 | 0 | 0 | 37620 | 0 | 37620 | 0 | 0
Планирование и строительство средней общеобразовательной школы-детского сада в п. Омчак Тенькинского городского округа | 400 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 05 | 12 | 2016 | 8 | прочие причины | 2016 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 96336 | 0 | 96336 | 0 | 0
Психоневрологический интернат г.Магадан, ул. Снежная. д.8 | 400 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 05 | 12 | 2017 | 8 | прочие причины | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0
Реконструкция а/д "Магадан-Балаганное-Талон" км 29- км 40 в Магаданской области | 400 | 4909117726 |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 04 | 11 | 2020 | 8 | прочие причины | 2016 | 2019 | 2020 | 1635895290 | 4803242 | 0 | 0 | 4803242 | 0 | 0
Реконструкция здания учебно-лабораторного корпуса ГБОУ СПО "Магаданский политехникум" | 400 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 05 | 12 | 2013 | 8 | прочие причины | 2013 | 2020 | 2020 | 0 | 1808237 | 0 | 0 | 1808237 | 0 | 0
Реконструкция родильного дома в г. Магадане под генекологическое отделение на 50 коек | 400 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 05 | 12 | 2011 | 8 | прочие причины | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 32721.4 | 99000 | 0 | 131721.4 | 0 | 0
Строительство 4-х двухквартирных жилых домов в с. Гарманда | 400 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 05 | 12 | 2016 | 8 | прочие причины | 2016 | 2020 | 2020 | 0 | 98000 | 1080125.71 | 0 | 1178125.71 | 0 | 0
Строительство мостового перехода ч/з р. Буксэчен а/д "Палатка-Кулу-Нексикан" на км 119+680 | 400 | 4909117726 |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 04 | 11 | 2020 | 8 | прочие причины | 2016 | 2019 | 2020 | 365206480 | 4492334.14 | 0 | 0 | 4492334.14 | 0 | 0
Строительство пешеходного моста через р. Омчуг в п.Усть-Омчуг в Тенькинском районе в Магаднской области | 400 | 4909087951 |  | 88:88:888888:8888888888 | 6160000000000000000000000000 |  | 01 | 9 |  |  |  | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 766563 | 895182 | 0 | 1661745 | 1661745 | 0
Устройство освещения барьерного ограждения и автобусного павильона на а/д "Магадан-Балаганное-Талон" км 3+900 км 7+400 в Магаданской области | 400 | 4909117726 |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 01 | 9 |  |  |  | 2016 | 2019 | 2020 | 35010010 | 2960601 | 0 | 0 | 2960601 | 0 | 0
Участковая больница на 5 коек п. Омчак | 400 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 05 | 12 | 2015 | 8 | прочие причины | 2015 | 2015 | 2015 | 0 | 1001207 | 9202561.65 | 0 | 10203768.65 | 0 | 0
Центр СПИД | 400 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 05 | 12 | 2013 | 8 | прочие причины | 2013 | 2015 | 2015 | 0 | 1583896.66 | 1465872.62 | 0 | 3049769.28 | 0 | 0
из них: 4.1. расходы на проектно-изыскательные работы и проектно-сметную документацию, всего | 410 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | 8309026.79 | 23877837.38 | - | 32186864.17 | 1661745 | -
в том числе по объектам:
Дворец бракосочетания в г. Магадане | 410 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 04 | 12 | 2015 | 8 | прочие причины | 2015 | 2020 | 2020 | 0 | 1740928.6 | 0 | 0 | 1740928.6 | 0 | 0
Дом интернат для престарелых на 200 мест в гр. Магадане | 410 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 04 | 12 | 2013 | 8 | прочие причины | 2013 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 5515523.85 | 0 | 5515523.85 | 0 | 0
Дом культуры в с. Гижига | 410 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 04 | 12 | 2015 | 8 | прочие причины | 2015 | 2020 | 2020 | 0 | 982833.13 | 55000 | 0 | 1037833.13 | 0 | 0
Здание таможенного контроля в п. Палатка Магаданской области | 410 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 04 | 12 | 2016 | 8 | прочие причины | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 294640 | 1071983.05 | 0 | 1366623.05 | 0 | 0
Комплекс зданий инфекционного отделения ГБУЗ "Магаданская областная детская больница" | 410 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 04 | 12 | 2002 | 8 | прочие причины | 2002 | 2011 | 2011 | 0 | 0 | 1695725 | 0 | 1695725 | 0 | 0
Лабороторно-спортивный комплекс Магаданского политехникума | 410 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 04 | 12 | 2013 | 8 | прочие причины | 2013 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 37620 | 0 | 37620 | 0 | 0
Планирование и строительство средней общеобразовательной школы-детского сада в п. Омчак Тенькинского городского округа | 410 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 05 | 12 | 2016 | 8 | прочие причины | 2016 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 96336 | 0 | 96336 | 0 | 0
Психоневрологический интернат г. Магадан, ул. Снежная, д.8 | 410 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 05 | 12 | 2017 | 8 | прочие причины | 2017 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0
Реконструкция здания учебно-лабораторного корпуса ГБОУ СПО "Магаданский политехникум" | 410 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 05 | 12 | 2013 | 8 | прочие причины | 2013 | 2020 | 2020 | 0 | 1808237 | 0 | 0 | 1808237 | 0 | 0
Реконструкция родильного дома а г. Магадане под гинекологическое отделение на 50 коек | 410 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 05 | 12 | 2011 | 8 | прочие причины | 2011 | 2020 | 2020 | 0 | 32721.4 | 99000 | 0 | 131721.4 | 0 | 0
Строительство 4-х двухквартирных жилых домов в с. Гарманда | 410 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 05 | 12 | 2016 | 8 | прочие причины | 2016 | 2020 | 2020 | 0 | 98000 | 1080125.71 | 0 | 1178125.71 | 0 | 0
Строительство пешеходного моста через р. Омчуг в п.Усть-Омчуг в Тенькинском районе в Магаднской области | 410 | 4909087951 |  | 88:88:888888:8888888888 | 6160000000000000000000000000 |  | 01 | 9 |  |  |  | 2016 | 2018 | 2018 | 0 | 766563 | 895182 | 0 | 1661745 | 1661745 | 0
Участковая больница на 5 коек п. Омчак | 410 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 05 | 12 | 2015 | 8 | прочие причины | 2015 | 2015 | 2015 | 0 | 1001207 | 9202561.65 | 0 | 10203768.65 | 0 | 0
Хирургический корпус соматического стационара МОГБУЗ "Детская больница" | 410 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 05 | 12 | 2013 | 8 | прочие причины | 2013 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 2659907.5 | 0 | 2659907.5 | 0 | 0
Центр СПИД | 410 |  |  | 88:88:888888:8888888888 |  |  | 05 | 12 | 2013 | 8 | прочие причины | 2013 | 2015 | 2015 | 0 | 1583896.66 | 1465872.62 | 0 | 3049769.28 | 0 | 0
5. Капитальные вложения, произведенные при приобретении объектов незавершенного строительства, всего: | 500 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
в том числе по объектам:
из них: 5.1. включенных в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, всего: | 510 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
в том числе по объектам:
5.2. не включенных в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, всего: | 520 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
в том числе по объектам:
Итого | 600 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 9214704990 | 2357898330.79 | 2547776463.42 | 3235643504.93 | 1670031289.28 | 3324122645.5 | 3014765579.3
Руководитель |  |  |  |  | В.А. Моисеева
| (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Е.В. Ольнева
(подпись)
"22" _марта_ 2018г.