**Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию областной адресной инвестиционной программы в рамках государственных программ Магаданской области за 9 месяцев 2018 года**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **ЦСР** | **Рз** | **Пр** | **ВР** | **ГР** | **Бюджет** | | **Кассовое исполнение** | | **Процент исполнения** | |
| **Всего** | **в том числе за счет средств федерального бюджета** | **Всего** | **в том числе за счет средств федерального бюджета** | **Всего** | **в том числе за счет средств федерального бюджета** |
| **ВСЕГО** |  |  |  |  |  | **1 380 447,6** | **759 660,3** | **313 704,9** | **67 654,7** | **22,7** | **8,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Государственная программа Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020 годы»** | **01 0 00 00000** |  |  |  |  | **566 806,9** | **485 466,9** | **9 661,0** | **8 473,9** | **1,7** | **1,7** |
| Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» на 2014-2020 годы» | 01 Г 0 00 0000 |  |  |  |  | 566 806,9 | 485 466,9 | 9 661,0 | 8 473,9 | 1,7 | 1,7 |
| Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями» | 01 Г 03 00000 |  |  |  |  | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство ангара для хранения техники МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная больница» | 01 Г 03 Z2126 |  |  |  |  | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 01 Г 03 Z2126 | 09 |  |  |  | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 01 Г 03 Z2126 | 09 | 09 |  |  | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 Г 03 Z2126 | 09 | 09 | 400 |  | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимости | 01 Г 03 Z2126 | 09 | 09 | 460 |  | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 01 Г 03 Z2126 | 09 | 09 | 460 | 611 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия по управлению развитием отрасли» | 01 Г 05 00000 |  |  |  |  | 13 326,0 | 0,0 | 349,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| Строительство наружных сетей тепло- водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для фельдшерско-акушерского пункта в с. Тахтоямск Ольского городского округа | 01 Г 05 Z2149 |  |  |  |  | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 01 Г 05 Z2149 | 09 |  |  |  | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 01 Г 05 Z2149 | 09 | 09 |  |  | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 Г 05 Z2149 | 09 | 09 | 400 |  | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 01 Г 05 Z2149 | 09 | 09 | 410 |  | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 01 Г 05 Z2149 | 09 | 09 | 410 | 617 | 7 000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция зданий по адресу ул. Якутская, д. 69 для размещения объекта «Больнично-поликлинический комплекс ГБУЗ «Магаданская областная детская больница» | 01 Г 05 Z2130 |  |  |  |  | 5 707,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 01 Г 05 Z2130 | 09 |  |  |  | 5 707,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 01 Г 05 Z2130 | 09 | 09 |  |  | 5 707,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 Г 05 Z2130 | 09 | 09 | 400 |  | 5 707,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 01 Г 05 Z2130 | 09 | 09 | 410 |  | 5 707,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 01 Г 05 Z2130 | 09 | 09 | 410 | 617 | 5 707,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция родильного дома в городе Магадане под гинекологическое отделение на 50 коек со строительством акушерского корпуса на 100 коек («под ключ») | 01 Г 05 64020 |  |  |  |  | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 01 Г 05 64020 | 09 |  |  |  | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 01 Г 05 64020 | 09 | 09 |  |  | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 Г 05 64020 | 09 | 09 | 400 |  | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 01 Г 05 64020 | 09 | 09 | 410 |  | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 01 Г 05 64020 | 09 | 09 | 410 | 617 | 270,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Тахтоямск | 01 Г 05 64050 |  |  |  |  | 349,0 | 0,0 | 349,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Здравоохранение | 01 Г 05 64050 | 09 |  |  |  | 349,0 | 0,0 | 349,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 01 Г 05 64050 | 09 | 09 |  |  | 349,0 | 0,0 | 349,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 Г 05 64050 | 09 | 09 | 400 |  | 349,0 | 0,0 | 349,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 01 Г 05 64050 | 09 | 09 | 410 |  | 349,0 | 0,0 | 349,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 01 Г 05 64050 | 09 | 09 | 410 | 617 | 349,0 | 0,0 | 349,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство объекта «под ключ» Магаданский областной онкологический диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек» (организация проектирования, строительства и оснащения необходимым медицинским оборудованием)» | 01 Г 06 00000 |  |  |  |  | 533 480,9 | 485 466,9 | 9 312,0 | 8 473,9 | 1,7 | 1,7 |
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 01 Г 06 R1110 |  |  |  |  | 533 480,9 | 485 466,9 | 9 312,0 | 8 473,9 | 1,7 | 1,7 |
| Здравоохранение | 01 Г 06 R1110 | 09 |  |  |  | 533 480,9 | 485 466,9 | 9 312,0 | 8 473,9 | 1,7 | 1,7 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 01 Г 06 R1110 | 09 | 09 |  |  | 533 480,9 | 485 466,9 | 9 312,0 | 8 473,9 | 1,7 | 1,7 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 Г 06 R1110 | 09 | 09 | 400 |  | 533 480,9 | 485 466,9 | 9 312,0 | 8 473,9 | 1,7 | 1,7 |
| Бюджетные инвестиции | 01 Г 06 R1110 | 09 | 09 | 410 |  | 533 480,9 | 485 466,9 | 9 312,0 | 8 473,9 | 1,7 | 1,7 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 01 Г 06 R1110 | 09 | 09 | 410 | 617 | 533 480,9 | 485 466,9 | 9 312,0 | 8 473,9 | 1,7 | 1,7 |
| **Государственная программа Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы»** | **02 0 00 00000** |  |  |  |  | **88 963,1** | **43 066,8** | **42 212,2** | **7 302,3** | **47,4** | **17,0** |
| Подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» | 02 1 00 00000 |  |  |  |  | 39 314,9 | 35 168,0 | 668,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство объектов (организаций) дошкольного образования» | 02 1 01 00000 |  |  |  |  | 39 314,9 | 35 168,0 | 668,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Приобретение (выкуп) зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования | 02 1 01 75020 |  |  |  |  | 3 478,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 02 1 01 75020 | 07 |  |  |  | 3 478,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дошкольное образование | 02 1 01 75020 | 07 | 01 |  |  | 3 478,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 02 1 01 75020 | 07 | 01 | 500 |  | 3 478,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 02 1 01 75020 | 07 | 01 | 540 |  | 3 478,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 02 1 01 75020 | 07 | 01 | 540 | 613 | 3 478,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование и строительство детского сада на 175 мест в пос. Ягодное (на основе полнокомплектных зданий) | 02 1 01 65010 |  |  |  |  | 668,7 | 0,0 | 668,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Образование | 02 1 01 65010 | 07 |  |  |  | 668,7 | 0,0 | 668,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Дошкольное образование | 02 1 01 65010 | 07 | 01 |  |  | 668,7 | 0,0 | 668,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 02 1 01 65010 | 07 | 01 | 400 |  | 668,7 | 0,0 | 668,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 02 1 01 65010 | 07 | 01 | 410 |  | 668,7 | 0,0 | 668,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 02 1 01 65010 | 07 | 01 | 410 | 617 | 668,7 | 0,0 | 668,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 02 1 01 51590 |  |  |  |  | 35 168,0 | 35 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 02 1 01 51590 | 07 |  |  |  | 35 168,0 | 35 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дошкольное образование | 02 1 01 51590 | 07 | 01 |  |  | 35 168,0 | 35 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 02 1 01 51590 | 07 | 01 | 500 |  | 35 168,0 | 35 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 02 1 01 51590 | 07 | 01 | 540 |  | 35 168,0 | 35 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 02 1 01 51590 | 07 | 01 | 540 | 613 | 35 168,0 | 35 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» | 02 4 00 00000 |  |  |  |  | 4 808,0 | 0,0 | 89,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Реконструкция объектов (организаций) среднего профессионального образования» | 02 4 01 00000 |  |  |  |  | 4 808,0 | 0,0 | 89,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| Реконструкция здания учебно-лабораторного корпуса ГБОУ СПО «Магаданский политехнический техникум» | 02 4 01 65030 |  |  |  |  | 4 808,0 | 0,0 | 89,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| Образование | 02 4 01 65030 | 07 |  |  |  | 4 808,0 | 0,0 | 89,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| Среднее профессиональное образование | 02 4 01 65030 | 07 | 04 |  |  | 4 808,0 | 0,0 | 89,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 02 4 01 65030 | 07 | 04 | 400 |  | 4 808,0 | 0,0 | 89,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 02 4 01 65030 | 07 | 04 | 410 |  | 4 808,0 | 0,0 | 89,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 02 4 01 65030 | 07 | 04 | 410 | 617 | 4 808,0 | 0,0 | 89,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области» на 2014-2020 годы» | 02 7 00 00000 |  |  |  |  | 44 840,2 | 7 898,8 | 41 453,7 | 7 302,3 | 92,4 | 92,4 |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» | 02 7 01 00000 |  |  |  |  | 44 840,2 | 7 898,8 | 41 453,7 | 7 302,3 | 92,4 | 92,4 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 02 7 01 R0820 |  |  |  |  | 44 840,2 | 7 898,8 | 41 453,7 | 7 302,3 | 92,4 | 92,4 |
| Социальная политика | 02 7 01 R0820 | 10 |  |  |  | 44 840,2 | 7 898,8 | 41 453,7 | 7 302,3 | 92,4 | 92,4 |
| Охрана семьи и детства | 02 7 01 R0820 | 10 | 04 |  |  | 44 840,2 | 7 898,8 | 41 453,7 | 7 302,3 | 92,4 | 92,4 |
| Межбюджетные трансферты | 02 7 01 R0820 | 10 | 04 | 500 |  | 44 840,2 | 7 898,8 | 41 453,7 | 7 302,3 | 92,4 | 92,4 |
| Субвенции | 02 7 01 R0820 | 10 | 04 | 530 |  | 44 840,2 | 7 898,8 | 41 453,7 | 7 302,3 | 92,4 | 92,4 |
| Министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 02 7 01 R0820 | 10 | 04 | 530 | 613 | 44 840,2 | 7 898,8 | 41 453,7 | 7 302,3 | 92,4 | 92,4 |
| **Государственная программа Магаданской области «Развитие физической культуры и спорта в Магаданской области» на 2014-2020 годы»** | **05 0 00 00000** |  |  |  |  | **283 450,9** | **124 207,0** | **7 393,8** | **2 586,0** | **2,6** | **2,1** |
| Подпрограмма «Обеспечение процесса физической подготовки и спорта» на 2014-2020 годы» | 05 2 00 00000 |  |  |  |  | 276 550,9 | 124 207,0 | 7 393,8 | 2 586,0 | 2,7 | 2,1 |
| Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в пос. Палатка» | 05 2 06 Z2140 |  |  |  |  | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физическая культура и спорт | 05 2 06 Z2140 | 11 |  |  |  | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Массовый спорт | 05 2 06 Z2140 | 11 | 02 |  |  | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 05 2 06 Z2140 | 11 | 02 | 400 |  | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 05 2 06 Z2140 | 11 | 02 | 410 |  | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 05 2 06 Z2140 | 11 | 02 | 410 | 617 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 х 8,5 м» в пос. Омсукчан Магаданской области» | 05 2 03 00000 |  |  |  |  | 5 453,5 | 0,0 | 2 759,8 | 0,0 | 50,6 | 0,0 |
| Завершение строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25 x 8,5 м» в пос. Омсукчан | 05 2 03 Z2148 |  |  |  |  | 5 453,5 | 0,0 | 2 759,8 | 0,0 | 50,6 | 0,0 |
| Физическая культура и спорт | 05 2 03 Z2148 | 11 |  |  |  | 5 453,5 | 0,0 | 2 759,8 | 0,0 | 50,6 | 0,0 |
| Массовый спорт | 05 2 03 Z2148 | 11 | 02 |  |  | 5 453,5 | 0,0 | 2 759,8 | 0,0 | 50,6 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 05 2 03 Z2148 | 11 | 02 | 400 |  | 5 453,5 | 0,0 | 2 759,8 | 0,0 | 50,6 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 05 2 03 Z2148 | 11 | 02 | 410 |  | 5 453,5 | 0,0 | 2 759,8 | 0,0 | 50,6 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 05 2 03 Z2148 | 11 | 02 | 410 | 617 | 5 453,5 | 0,0 | 2 759,8 | 0,0 | 50,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5 м» по адресу: п. Палатка, Хасынский городской округ Магаданской области» | 05 2 04 00000 |  |  |  |  | 106 097,4 | 59 207,0 | 4 634,0 | 2 586,0 | 4,4 | 4,4 |
| Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 05 2 04 R4950 |  |  |  |  | 106 097,4 | 59 207,0 | 4 634,0 | 2 586,0 | 4,4 | 4,4 |
| Физическая культура и спорт | 05 2 04 R4950 | 11 |  |  |  | 106 097,4 | 59 207,0 | 4 634,0 | 2 586,0 | 4,4 | 4,4 |
| Массовый спорт | 05 2 04 R4950 | 11 | 02 |  |  | 106 097,4 | 59 207,0 | 4 634,0 | 2 586,0 | 4,4 | 4,4 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 05 2 04 R4950 | 11 | 02 | 400 |  | 106 097,4 | 59 207,0 | 4 634,0 | 2 586,0 | 4,4 | 4,4 |
| Бюджетные инвестиции | 05 2 04 R4950 | 11 | 02 | 410 |  | 106 097,4 | 59 207,0 | 4 634,0 | 2 586,0 | 4,4 | 4,4 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 05 2 04 R4950 | 11 | 02 | 410 | 617 | 106 097,4 | 59 207,0 | 4 634,0 | 2 586,0 | 4,4 | 4,4 |
| Основное мероприятие «Плавательный бассейн 25 х 8,5 м с озонированием (п. Ола, Ольского городского округа, Магаданской области)» | 05 2 07 00000 |  |  |  |  | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительных объектов в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 05 2 07 67060 |  |  |  |  | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физическая культура и спорт | 05 2 07 67060 | 11 |  |  |  | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Массовый спорт | 05 2 07 67060 | 11 | 02 |  |  | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 05 2 07 67060 | 11 | 02 | 400 |  | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 05 2 07 67060 | 11 | 02 | 410 |  | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 05 2 07 67060 | 11 | 02 | 410 | 617 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 28 х 8,5 м (Магаданская область, г. Магадан, улица Октябрьская) | 05 2 08 00000 |  |  |  |  | 65 000,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 05 2 08 55050 |  |  |  |  | 65 000,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физическая культура и спорт | 05 2 08 55050 | 11 |  |  |  | 65 000,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Массовый спорт | 05 2 08 55050 | 11 | 02 |  |  | 65 000,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 05 2 08 55050 | 11 | 02 | 500 |  | 65 000,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 05 2 08 55050 | 11 | 02 | 540 |  | 65 000,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 05 2 08 55050 | 11 | 02 | 540 | 617 | 65 000,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Магаданской области на 2017-2020 годы» | 05 4 00 00000 |  |  |  |  | 6 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия, направленные на развитие системы подготовки спортивного резерва | 05 4 01 00000 |  |  |  |  | 6 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство трамплина К-70 на базе Русской горнолыжной школы в городе Магадане (разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы на строительство) | 05 4 01 Z2136 |  |  |  |  | 6 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Физическая культура и спорт | 05 4 01 Z2136 | 11 |  |  |  | 6 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Спорт высших достижений | 05 4 01 Z2136 | 11 | 03 |  |  | 6 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 05 4 01 Z2136 | 11 | 03 | 500 |  | 6 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии | 05 4 01 Z2136 | 11 | 03 | 520 |  | 6 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 05 4 01 Z2136 | 11 | 03 | 520 | 618 | 6 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Магаданской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области» на 2014-2020 годы»** | **07 0 00 00000** |  |  |  |  | **6 249,3** | **0,0** | **3 989,0** | **0,0** | **63,8** | **0,0** |
| Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Магаданской области» на 2014-2020 годы» | 07 4 00 00000 |  |  |  |  | 6 249,3 | 0,0 | 3 989,0 | 0,0 | 63,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Сейсмоусиление (повышение устойчивости) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» | 07 4 01 00000 |  |  |  |  | 6 249,3 | 0,0 | 3 989,0 | 0,0 | 63,8 | 0,0 |
| Дворец бракосочетания в г. Магадане | 07 4 01 69020 |  |  |  |  | 2 260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная экономика | 07 4 01 69020 | 04 |  |  |  | 2 260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 07 4 01 69020 | 04 | 12 |  |  | 2 260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 07 4 01 69020 | 04 | 12 | 400 |  | 2 260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 07 4 01 69020 | 04 | 12 | 410 |  | 2 260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 07 4 01 69020 | 04 | 12 | 410 | 617 | 2 260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция 3-этажного жилого дома по ул. Школьная, д. 3 в пос. Ягодное | 07 4 01 69010 |  |  |  |  | 3 989,0 | 0,0 | 3 989,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Национальная экономика | 07 4 01 69010 | 04 |  |  |  | 3 989,0 | 0,0 | 3 989,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 07 4 01 69010 | 04 | 12 |  |  | 3 989,0 | 0,0 | 3 989,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 07 4 01 69010 | 04 | 12 | 500 |  | 3 989,0 | 0,0 | 3 989,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии | 07 4 01 69010 | 04 | 12 | 520 |  | 3 989,0 | 0,0 | 3 989,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 07 4 01 69010 | 04 | 12 | 520 | 617 | 3 989,0 | 0,0 | 3 989,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Магаданской области «Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры» на 2014-2020 годы»** | **11 0 00 00000** |  |  |  |  | **178 132,9** | **0,0** | **132 238,6** | **0,0** | **74,2** | **0,0** |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Магаданской области» на 2016-2020 год» | 11 1 00 00000 |  |  |  |  | 178 132,9 | 0,0 | 132 238,6 | 0,0 | 74,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов» | 11 1 01 00000 |  |  |  |  | 156 045,7 | 0,0 | 132 238,6 | 0,0 | 84,7 | 0,0 |
| Модернизация квартальной котельной и тепловых сетей в пос. Омсукчан | 11 1 01 Z2147 |  |  |  |  | 17 277,1 | 0,0 | 13 550,1 | 0,0 | 78,4 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 1 01 Z2147 | 05 |  |  |  | 17 277,1 | 0,0 | 13 550,1 | 0,0 | 78,4 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 11 1 01 Z2147 | 05 | 02 |  |  | 17 277,1 | 0,0 | 13 550,1 | 0,0 | 78,4 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 11 1 01 Z2147 | 05 | 02 | 400 |  | 17 277,1 | 0,0 | 13 550,1 | 0,0 | 78,4 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 11 1 01 Z2147 | 05 | 02 | 410 |  | 17 277,1 | 0,0 | 13 550,1 | 0,0 | 78,4 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 11 1 01 Z2147 | 05 | 02 | 410 | 617 | 17 277,1 | 0,0 | 13 550,1 | 0,0 | 78,4 | 0,0 |
| Завершение строительства центральной котельной в пос. Омсукчан | 11 1 01 Z2102 |  |  |  |  | 53 165,4 | 0,0 | 13 085,3 | 0,0 | 24,6 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 1 01 Z2102 | 05 |  |  |  | 53 165,4 | 0,0 | 13 085,3 | 0,0 | 24,6 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 11 1 01 Z2102 | 05 | 02 |  |  | 53 165,4 | 0,0 | 13 085,3 | 0,0 | 24,6 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 11 1 01 Z2102 | 05 | 02 | 400 |  | 53 165,4 | 0,0 | 13 085,3 | 0,0 | 24,6 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 11 1 01 Z2102 | 05 | 02 | 410 |  | 53 165,4 | 0,0 | 13 085,3 | 0,0 | 24,6 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 11 1 01 Z2102 | 05 | 02 | 410 | 617 | 53 165,4 | 0,0 | 13 085,3 | 0,0 | 24,6 | 0,0 |
| Строительство объекта «Реконструкция котельной в пос. Дукат» | 11 1 01 Z2101 |  |  |  |  | 85 603,2 | 0,0 | 105 603,2 | 0,0 | 123,4 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 1 01 Z2101 | 05 |  |  |  | 85 603,2 | 0,0 | 105 603,2 | 0,0 | 123,4 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 11 1 01 Z2101 | 05 | 02 |  |  | 85 603,2 | 0,0 | 105 603,2 | 0,0 | 123,4 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 11 1 01 Z2101 | 05 | 02 | 400 |  | 85 603,2 | 0,0 | 105 603,2 | 0,0 | 123,4 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 11 1 01 Z2101 | 05 | 02 | 410 |  | 85 603,2 | 0,0 | 105 603,2 | 0,0 | 123,4 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 11 1 01 Z2101 | 05 | 02 | 410 | 617 | 85 603,2 | 0,0 | 105 603,2 | 0,0 | 123,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры» | 11 1 05 00000 |  |  |  |  | 22 087,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане | 11 1 05 Z2104 |  |  |  |  | 22 087,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 1 05 Z2104 | 05 |  |  |  | 22 087,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 11 1 05 Z2104 | 05 | 02 |  |  | 22 087,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 11 1 05 Z2104 | 05 | 02 | 500 |  | 22 087,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии | 11 1 05 Z2104 | 05 | 02 | 520 |  | 22 087,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 11 1 05 Z2104 | 05 | 02 | 520 | 617 | 22 087,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Магаданской области «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2020 годы»** | **12 0 00 00000** |  |  |  |  | **37 782,4** | **0,0** | **8 350,8** | **0,0** | **22,1** | **0,0** |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт жилых домов в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, улучшение социально-бытовых условий представителей коренных малочисленных народов Севера» | 12 0 02 00000 |  |  |  |  | 913,3 | 0,0 | 913,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Разработка проектно-сметной документации и реконструкция жилого дома в пос. Эвенск, ул. Амамич, д. 12 | 12 0 02 68010 |  |  |  |  | 913,3 | 0,0 | 913,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Национальная экономика | 12 0 02 68010 | 04 |  |  |  | 913,3 | 0,0 | 913,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 12 0 02 68010 | 04 | 12 |  |  | 913,3 | 0,0 | 913,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 12 0 02 68010 | 04 | 12 | 500 |  | 913,3 | 0,0 | 913,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии | 12 0 02 68010 | 04 | 12 | 520 |  | 913,3 | 0,0 | 913,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 12 0 02 68010 | 04 | 12 | 520 | 617 | 913,3 | 0,0 | 913,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Реконструкция школы в с. Гижига» | 12 0 06 00000 |  |  |  |  | 36 869,1 | 0,0 | 7 437,6 | 0,0 | 20,2 | 0,0 |
| Реконструкция школы в с. Гижига Северо-Эвенского городского округа | 12 0 06 Z2117 |  |  |  |  | 36 869,1 | 0,0 | 7 437,6 | 0,0 | 20,2 | 0,0 |
| Образование | 12 0 06 Z2117 | 07 |  |  |  | 36 869,1 | 0,0 | 7 437,6 | 0,0 | 20,2 | 0,0 |
| Общее образование | 12 0 06 Z2117 | 07 | 02 |  |  | 36 869,1 | 0,0 | 7 437,6 | 0,0 | 20,2 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 0 06 Z2117 | 07 | 02 | 400 |  | 36 869,1 | 0,0 | 7 437,6 | 0,0 | 20,2 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 12 0 06 Z2117 | 07 | 02 | 410 |  | 36 869,1 | 0,0 | 7 437,6 | 0,0 | 20,2 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 12 0 06 Z2117 | 07 | 02 | 410 | 617 | 36 869,1 | 0,0 | 7 437,6 | 0,0 | 20,2 | 0,0 |
| **Государственная программа Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020 годы»** | **17 0 00 00000** |  |  |  |  | **109 278,6** | **96 165,1** | **54 824,5** | **46 611,9** | **50,2** | **48,5** |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области» на 2014-2020 годы» | 17 3 00 00000 |  |  |  |  | 109 278,6 | 96 165,1 | 54 824,5 | 46 611,9 | 50,2 | 48,5 |
| Основное мероприятие «Строительство объекта «Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в районе пос. Сеймчан» | 17 3 09 00000 |  |  |  |  | 109 278,6 | 96 165,1 | 54 824,5 | 46 611,9 | 50,2 | 48,5 |
| Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» | 17 3 09 R0160 |  |  |  |  | 105 675,9 | 96 165,1 | 51 221,8 | 46 611,9 | 48,5 | 48,5 |
| Национальная экономика | 17 3 09 R0160 | 04 |  |  |  | 105 675,9 | 96 165,1 | 51 221,8 | 46 611,9 | 48,5 | 48,5 |
| Водное хозяйство | 17 3 09 R0160 | 04 | 06 |  |  | 105 675,9 | 96 165,1 | 51 221,8 | 46 611,9 | 48,5 | 48,5 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 3 09 R0160 | 04 | 06 | 400 |  | 105 675,9 | 96 165,1 | 51 221,8 | 46 611,9 | 48,5 | 48,5 |
| Бюджетные инвестиции | 17 3 09 R0160 | 04 | 06 | 410 |  | 105 675,9 | 96 165,1 | 51 221,8 | 46 611,9 | 48,5 | 48,5 |
| Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области | 17 3 09 R0160 | 04 | 06 | 410 | 616 | 105 675,9 | 96 165,1 | 51 221,8 | 46 611,9 | 48,5 | 48,5 |
| Выполнение работ по строительству гидротехнических сооружений | 17 3 09 15П01 |  |  |  |  | 3 602,7 | 0,0 | 3 602,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Национальная экономика | 17 3 09 15П01 | 04 |  |  |  | 3 602,7 | 0,0 | 3 602,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Водное хозяйство | 17 3 09 15П01 | 04 | 06 |  |  | 3 602,7 | 0,0 | 3 602,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 3 09 15П01 | 04 | 06 | 400 |  | 3 602,7 | 0,0 | 3 602,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 17 3 09 15П01 | 04 | 06 | 410 |  | 3 602,7 | 0,0 | 3 602,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области | 17 3 09 15П01 | 04 | 06 | 410 | 616 | 3 602,7 | 0,0 | 3 602,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Магаданской области «Развитие социальной защиты населения Магаданской области» на 2014-2020 годы»** | **21 0 00 00000** |  |  |  |  | **192,0** | **0,0** | **192,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** |
| Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области» на 2014-2020 годы» | 21 2 00 00000 |  |  |  |  | 192,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения» | 21 2 01 00000 |  |  |  |  | 192,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Проектирование и реконструкция здания больничного корпуса, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Снежная, д. 8, строение 8 для размещения в нем отделения Магаданского областного государственного казенного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Психоневрологический интернат» | 21 2 01 64130 |  |  |  |  | 192,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Социальная политика | 21 2 01 64130 | 10 |  |  |  | 192,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 21 2 01 64130 | 10 | 06 |  |  | 192,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 21 2 01 64130 | 10 | 06 | 400 |  | 192,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 21 2 01 64130 | 10 | 06 | 410 |  | 192,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 21 2 01 64130 | 10 | 06 | 410 | 617 | 192,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы»** | **28 0 00 00000** |  |  |  |  | **109 591,5** | **10 754,5** | **54 843,0** | **2 680,6** | **50,0** | **24,9** |
| Подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области» на 2014-2022 годы» | 28 1 00 00000 |  |  |  |  | 46 971,1 | 0,0 | 16 162,4 | 0,0 | 34,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы в сфере дорожного хозяйства» | 28 1 04 00000 |  |  |  |  | 46 971,1 | 0,0 | 16 162,4 | 0,0 | 34,4 | 0,0 |
| Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов | 28 1 04 12010 |  |  |  |  | 46 971,1 | 0,0 | 16 162,4 | 0,0 | 34,4 | 0,0 |
| Национальная экономика | 28 1 04 12010 | 04 |  |  |  | 46 971,1 | 0,0 | 16 162,4 | 0,0 | 34,4 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 1 04 12010 | 04 | 09 |  |  | 46 971,1 | 0,0 | 16 162,4 | 0,0 | 34,4 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 28 1 04 12010 | 04 | 09 | 400 |  | 46 971,1 | 0,0 | 16 162,4 | 0,0 | 34,4 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 28 1 04 12010 | 04 | 09 | 410 |  | 46 971,1 | 0,0 | 16 162,4 | 0,0 | 34,4 | 0,0 |
| Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области | 28 1 04 12010 | 04 | 09 | 410 | 616 | 46 971,1 | 0,0 | 16 162,4 | 0,0 | 34,4 | 0,0 |
| Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования в Магаданской области» на 2014-2022 годы» | 28 2 00 00000 |  |  |  |  | 62 620,4 | 10 754,5 | 38 680,6 | 2 680,6 | 61,8 | 24,9 |
| Основное мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» км 70 - км 74 + 595 в Магаданской области» | 28 2 11 00000 |  |  |  |  | 51 686,0 | 0,0 | 36 000,0 | 0,0 | 69,7 | 0,0 |
| Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» | 28 2 11 R1150 |  |  |  |  | 51 686,0 | 0,0 | 36 000,0 | 0,0 | 69,7 | 0,0 |
| Национальная экономика | 28 2 11 R1150 | 04 |  |  |  | 51 686,0 | 0,0 | 36 000,0 | 0,0 | 69,7 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 2 11 R1150 | 04 | 09 |  |  | 51 686,0 | 0,0 | 36 000,0 | 0,0 | 69,7 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 28 2 11 R1150 | 04 | 09 | 400 |  | 51 686,0 | 0,0 | 36 000,0 | 0,0 | 69,7 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 28 2 11 R1150 | 04 | 09 | 410 |  | 51 686,0 | 0,0 | 36 000,0 | 0,0 | 69,7 | 0,0 |
| Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области | 28 2 11 R1150 | 04 | 09 | 410 | 616 | 51 686,0 | 0,0 | 36 000,0 | 0,0 | 69,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство пешеходного моста через р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг в Тенькинском городском округе в Магаданской области» | 28 2 26 00000 |  |  |  |  | 8 935,3 | 8 935,3 | 2 680,6 | 2 680,6 | 30,0 | 30,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 28 2 26 53900 |  |  |  |  | 8 935,3 | 8 935,3 | 2 680,6 | 2 680,6 | 30,0 | 30,0 |
| Национальная экономика | 28 2 26 53900 | 04 |  |  |  | 8 935,3 | 8 935,3 | 2 680,6 | 2 680,6 | 30,0 | 30,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 2 26 53900 | 04 | 09 |  |  | 8 935,3 | 8 935,3 | 2 680,6 | 2 680,6 | 30,0 | 30,0 |
| Межбюджетные трансферты | 28 2 26 53900 | 04 | 09 | 500 |  | 8 935,3 | 8 935,3 | 2 680,6 | 2 680,6 | 30,0 | 30,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 28 2 26 53900 | 04 | 09 | 540 |  | 8 935,3 | 8 935,3 | 2 680,6 | 2 680,6 | 30,0 | 30,0 |
| Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области | 28 2 26 53900 | 04 | 09 | 540 | 616 | 8 935,3 | 8 935,3 | 2 680,6 | 2 680,6 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги «Колчаковский ключ-Клепка км 27 - км 32 в Магаданской области» | 28 2 32 00000 |  |  |  |  | 1 999,1 | 1 819,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» | 28 2 32 R5670 |  |  |  |  | 1 999,1 | 1 819,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная экономика | 28 2 32 R5670 | 04 |  |  |  | 1 999,1 | 1 819,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 28 2 32 R5670 | 04 | 09 |  |  | 1 999,1 | 1 819,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 28 2 32 R5670 | 04 | 09 | 400 |  | 1 999,1 | 1 819,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 28 2 32 R5670 | 04 | 09 | 410 |  | 1 999,1 | 1 819,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области | 28 2 32 R5670 | 04 | 09 | 410 | 616 | 1 999,1 | 1 819,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |